УТВЕРЖДЕНО

Решение

Березинского районного

исполнительного комитета

от 15.04.2019 г. № 422

ПЛАН

мероприятий по реализации профилактического проекта «Березино - здоровый город» на 2019 - 2022 годы

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В Республике Беларусь реализуются ряд законодательных и иных нормативных правовых актов по охране здоровья населения:

Конституция Республики Беларусь;

Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ряд статей которого определяет, что гигиеническое воспитание и обучение граждан, направленные на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни, являются обязательными;

Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 года «О качестве и безопасности продовольственных пищевых продуктов для жизни и здоровья человека», направленный на улучшение качества и структуры питания как одного из основных факторов, определяющих здоровье населения;

Декрет Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий», определивший правовые основы ограничения курения табака в целях снижения заболеваемости населения.

В настоящее время реализуется подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы.

В последние годы прогрессируют социально зависимые дефекты здоровья населения (дезадаптивные синдромы, стрессогенные заболевания, и другие факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, распространения биологических и поведенческих факторов риска).

В настоящее время является необходимым дальнейшее развитие не только эффективной медицинской помощи, но и действенной профилактики с акцентом на формирование установки и мотивации населения на здоровье как высшую ценность; обеспечение условий для здорового образа жизни: разработка перспективных и увеличение объема существующих технологий укрепления здоровья и профилактики заболеваний.

ГЛАВА 2

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель проекта -  сохранение ценности здоровья, как фактора жизнестойкости, успешности, активного долголетия.

Задачи проекта:

- привлечение внимания людей к сохранению и укреплению здоровья, воспитанию интереса и ответственности за него;

- внедрение технологий, рекомендаций и программ для различных групп населения, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний, снижению преждевременной смертности, инвалидизации населения, увеличению средней продолжительности и качества жизни, улучшению демографической ситуации в районе;

- обеспечение условий для здорового образа жизни (создание здоровой и безопасной экологической среды дома и на работе; улучшение условий труда, быта и отдыха населения; создание образовательной, экономической, материально-технической базы по формированию здорового образа жизни);

- снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, ожирения, гипергликемии);

- повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике заболеваний;

- снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;

- уменьшение распространенности ожирения и избыточной массы тела (формирование культуры питания, четких установок в пользу здорового рационального питания);

- дальнейшее развитие условий для духовно-нравственного, интеллектуального и физического потенциала молодежи, популяризации и содействие оздоровительной физической активности;

- снижение распространенности табакокурения, употребления алкогольных напитков и наркотиков;

- разработка и внедрение системы подготовки подростков и молодежи к семейной жизни, нравственного воспитания, консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, формирование сексуальной культуры в обществе в единой системе гигиенического воспитания населения;

- развитие творческого потенциала, профилактика стрессов, формирование психоэмоциональной устойчивости населения к психологическим проблемам и кризисным ситуациям;

- совершенствование организационно-методического, информационного сопровождения деятельности по формированию здорового образа жизни;

- внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской, образовательной и оздоровительной работы с населением, включая массовую, групповую, индивидуальную, направленную на создание атмосферы хорошего психологического и эмоционального самочувствия, первичной диагностики заболеваний, повышению физической активности, организации здорового питания.

ГЛАВА 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Финансирование мероприятий проекта будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на содержание организаций, а также собственных средств исполнителей.

ГЛАВА 4

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Контроль за ходом выполнения проекта будет осуществлять государственное учреждение «Березинский районный центр гигиены и эпидемиологии».

Межведомственное взаимодействие будет осуществлять координационный Совет по реализации профилактического проекта «Березино – здоровый город» в составе Межведомственного совет по демографической безопасности.

Исполнители мероприятий проекта ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о его выполнении в государственное учреждение «Березинский районный центр гигиены и эпидемиологии», который представляет информацию в Березинский районный исполнительный комитет до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Мониторинг и оценка проекта будут осуществляться в рамках следующих мероприятий:

- непрерывный мониторинг проектных мероприятий;

- проведение обследований и опросов по выявлению уровня знаний, отношений и практики в целях определения и оценки состояния здоровья и изменений в отношении и поведенческой модели детей и молодых людей;

- оценка данных государственной, медицинской статистики, данных органов внутренних дел и др.

ГЛАВА 5 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе реализации проекта за период 2019 - 2022 годы предполагается достижение следующих результатов:

- снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, ожирения и других) на 2 %;

- повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике заболеваний, на 5 %,

- снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности на 1 %,

- уменьшение распространенности ожирения и избыточной массы тела на 2 %;

- увеличение числа граждан, контролирующих рацион и режим питания на  2 %;

- повышение физической активности населения на 5 %;

- снижение распространенности табакокурения на 1 %;

- снижение употребления алкогольных напитков на 2 %;

- повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и альтернативным формам поведения на 1,5-2 %.

- внедрение технологий, рекомендаций и программ для различных групп населения, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний и др.

План мероприятий по профилактическому проекту «Березино – здоровый город» на 2019-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения (годы) | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование здорового образа жизни, повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения города о ходе реализации профилактического проекта «Березино - здоровый город» через районные СМИ, интернет-сайты УЗ «Березинская ЦРБ», ГУ «Березинский РЦГЭ», учреждений образования, Государственное учреждение «Редакция газеты «Бярэзінская панарама» и программы радиовещания «Бярэзінскі час» с предложением о внесении предложений со стороны горожан в проект | 2019-2022 | ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ», Государственное учреждение «Редакция газеты «Бярэзінская панарама» и программы радиовещания «Бярэзінскі час» | привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 1.2 | Разработка эмблемы «Березино-здоровый город» | 1-2 квартал 2019 | ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ», Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома | привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 1.3 | Разработка и тиражирование ежегодного буклета "Профиль здоровья города" в количестве не менее 100 экз | Ежегодно 2019-2022 | ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ» | привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 1.4 | Трансляция социальной рекламы по радио, громкоговорящей связи на автовокзалах, в кинотеатре «Юбилейный» (видеороликов), учреждениях образования (в т.ч. на сайтах учреждений образования), объектах общественного питания | 2019-2022 | Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома, Березинский отдел КУП «Миноблкиновидеопрокат», Березинское райпо, Государственное учреждение «Редакция газеты «Бярэзінская панарама» и программы радиовещания «Бярэзінскі час» | привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 1.5 | Повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья через средства массовой информации | 2019-2022 | ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ» Государственное учреждение «Редакция газеты «Бярэзінская панарама» и программы радиовещания «Бярэзінскі час» | повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья |
| 1.6 | Размещение баннера «Березино – здоровый город» на официальном интернет-сайте Березинского районного исполнительного комитета с ежемесячным его наполнением актуальной информацией | 2019-2020 | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ», Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома, РК ОО БРСМ | Привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 1.7 | Организация и проведение акций и дней здоровья, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях | Ежегодно 2019-2022 | ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ», Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома, Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Березинский РК ОО БРСМ, учреждения образования и культуры, организации и предприятия | привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья; повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья; повышение доли охвата населения профилактическими мероприятиями |
| 1.8 | Внедрение рекомендаций для различных групп населения, тиражирование и распространение информационных материалов, способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний | 2019-2022 | ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ» | повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья |
| 1.9 | Проведение обучающих семинаров по вопросам организации работы по формированию здорового образа жизни, а также аспектам здорового образа жизни для работников здравоохранения, образования и культуры, ответственных специалистов по идеологической работе в организациях, предприятиях | 2019-2022 | Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома, Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, учреждения образования и культуры, организации и предприятия | Повышение информированности по основным факторам риска для здоровья |
| 1.10 | Проведение социологического исследования (анкетирования) среди населения г.Березино | Ежегодно 2019-2022 | ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ» | Выявление степени информированности населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, определение доли лиц, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой |
| 2 | Повышение двигательной активности |  |  |  |
| 2.1 | Проведение спортивных соревнований, в том числе отраслевых, среди трудовых коллективов, а также школьников | Ежегодно 2019-2022 | Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома, Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, райкомы профсоюзов, РК ОО БРСМ, учреждения образования и культуры, организации и предприятия. ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ» | повышение физической активности |
| 2.2 | Заливка катка в зимний период на площадке ФОЦ «Лазурный», подготовка лыжной трассы в ТЦ «Юность» д.Жорновка | Ежегодно 2019-2022 | Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома | повышение физической активности и укрепление здоровья |
| 2.3 | Распространение среди горожан, в т.ч. пациентов райполиклиники, рекомендаций по физической активности, пользе плавания. Распространение буклетов о формах предоставляемых услуг спортивными объектами города | 2019-2022 | ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ», Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома | повышение физической активности и укрепление здоровья |
| 2.4 | Инициировать заключение договоров, приобретение абонементов на посещение плавательного бассейна работниками организаций и предприятий | 2019-2022 | Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома Руководители предприятий и организаций города | оптимизации физической культуры; повышение физической активности и укрепление здоровья |
| 2.5 | Строительство детских игровых площадок при планировке новых микрорайонов, строительстве новых многоквартирных жилых домов | 2019-2022 | КДУП «УКС Березинского района» РКУПП «Березинское ЖКХ», строительные организации, ЖСПК | повышение физической активности и укрепление здоровья |
| 3 | Профилактика развития состояний и заболеваний, связанных с поведением, образом жизни. Снижение заболеваемости от социально значимых заболеваний (туберкулеза, ВИЧ-инфекции, злокачественных новообразований, сахарного диабета, психических расстройств и расстройств поведения, сердечно-сосудистых заболеваний). Снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечить обновление и укрепление материально- технической базы учреждений образования (ремонт пищеблоков, замена холодильного и технологического оборудования, ученической мебели, ремонт санузлов, реконструкция систем искусственного освещения, реконструкция помещений для занятий физической культурой, спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря и пр.) | 2019-2022 | Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома | снижение общей заболеваемости детей и подростков болезнями органов пищеварения, снижение количества детей с пониженной остротой зрения, сколиозом и нарушением осанки |
| 3.2 | Внедрение профилактического проекта «Школа - территория здоровья» в учреждениях образования города | Ежегодно 2019-2022 | Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома | внедрение комплексной межотраслевой системы оздоровительной работы; оптимизации физической культуры |
| 3.3 | Организация выступлений врачей-педиатров, врача- офтальмолога, врача-хирурга и врачей-стоматологов по вопросам здорового питания, профилактики нарушений осанки и снижения остроты зрения, профилактики стоматологических заболеваний среди учащихся начальных классов городских школ и их родителей (работа информационных групп) в соответствии с разработанным графиком | Ежегодно 2019-2022 | Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома, УЗ «Березинская ЦРБ» | внедрение комплексной межотраслевой системы информационно- пропагандистской, образовательной и оздоровительной групповой работы, направленной на привлечение внимания детей и родителей к вопросам сохранения и укрепления здоровья, первичную диагностику заболеваний, организации здорового питания, снижения количества детей с пониженной остротой зрения, сколиозом и нарушением осанки |
| 3.4 | Проведение выступлений по вопросам профилактики социально значимых заболеваний работниками здравоохранения среди трудовых коллективов организаций города (работа информационных групп) в соответствии с разработанным графиком | 2019-2022 | ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ», организации и предприятия г.Березино | Повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья |
| 3.5 | Организовать разработку рекомендаций, тиражирование и их вручение пациентам по профилактике онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции, сахарного диабета, стрессов | 2019-2022 | УЗ «Березинская ЦРБ», ГУ «Березинский РЦГЭ» | повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья |
| 3.6 | Разместить на сайтах организаций здравоохранения, учреждений образования, а также организаций и предприятий информацию о номерах телефонов организаций, где можно получить консультации по вопросам профилактики стрессов, преодоления кризисных ситуаций | 2019-2022 | УЗ «Березинская ЦРБ», ГУ «Березинский РЦГЭ» учреждения образования, предприятия и организации | снижение количества психических расстройств и расстройств поведения |
| 3.7 | Продолжить обучение населения в «Школах здоровья», функционирующих на базе УЗ «Березинская ЦРБ» | 2019-2022 | УЗ «Березинская ЦРБ» | Повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья |
| 3.8 | Обеспечение ежегодного рентгенофлюорографического обследования не менее 98% подлежащего контингента населения, обследование «угрожаемых групп по туберкулезу» не менее 100% | Ежегодно 2019-2022 | УЗ «Березинская ЦРБ» | выявление и диагностика туберкулеза |
| 3.9 | Проведение массовых акций по профилактике социально значимых заболеваний (туберкулеза, ВИЧ-инфекции, злокачественных новообразований, сахарного диабета, психических расстройств и расстройств поведения, сердечно- сосудистых заболеваний) | Ежегодно 2019-2022 | ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ», Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома, Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Березинский РК ОО БРСМ, учреждения образования и культуры, организации и предприятия | повышение информированности населения по основным факторам риска для здоровья; снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни; снижение заболеваемости от социально значимых заболеваний |
| 3.10 | Обеспечить закупку тест-полосок (до 100 шт.) для определения уровня глюкозы в крови с помощью глюкометра при проведении медико-просветительской акции «Ранняя диагностика сахарного диабета» | Ежегодно 2019-2022 | УЗ «Березинская ЦРБ» | выявление факторов риска и оптимизация диагностики сахарного диабета 2 типа |
| 3.11 | Обеспечить введение электронной амбулаторной карты (электронного паспорта здоровья) | 2019-2020 | УЗ «Березинская ЦРБ» | оптимизация деятельности районной поликлиники; оптимизация диагностики заболеваний; выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний |
| 3.12 | Организация мониторинга (определение распространенности) факторов риска хронических неинфекционных заболеваний | Ежегодно 2019-2022 | ГУ «Березинский РЦГЭ», УЗ «Березинская ЦРБ» | Выявление уровня распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний |
| 4. | Меры, направленные на снижение потребления табака, алкоголя, наркотиков. |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение реализации районных программ, направленных на борьбу против наркотиков, табака и предупреждение и преодолению пьянства и алкоголизма | Ежегодно 2019-2022 | Исполнители программ | снижение распространенности наркомании, табакокурения; снижение употребления алкогольных напитков |
| 4.2 | Внедрение «пилотного» проекта «Наш класс – не курит!», направленного на профилактику и отказ от табакокурения, среди учащихся в ГУО «Средняя школа №3 г.Березино», ГУО «Средняя школа №2 г.Березино», ГУО «Березинская гимназия» | 2019/2020 учебный год | Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома, учреждения образования | снижение распространенности и формирование неприемлимость табакокурения в будущем; привлечение внимания детей и их родителей к вопросам сохранения и укрепления здоровья; при положительном опыте внедрение такой практики в других школах |
| 4.3 | Проведение кинолекториев по вопросам профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании и ВИЧ-инфекции для учащихся школ района | 2019-2022 | Управление по образованию, спорту и туризму райисполкома, Учреждения образования, Березинский отдел КУП «Миноблкиновидеопрокат» | формирование здорового образа жизни; снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни |
| 4.4 | Размещение информации, знаков о запрете табакокурения в местах общего пользования, выявление случаев курения в подъездах, на лестничных площадках и в иных местах общего пользования многоквартирных жилых домов | 2019-2022 | РКУПП «Березинское ЖКХ» | снижение распространенности табакокурения; борьба с пассивным курением |
| 4.5 | Обеспечить наличие информационно-образовательных материалов (буклеты, листовки, плакаты) по профилактике табакокурения и алкоголизма на объектах государственной и иных форм собственности, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия | 2019-2022 | Березинское райпо, объекты торговли и общественного питания, ГУ «Березинский РЦГЭ» | привлечение внимания населения к вопросам сохранения здоровья; снижение распространенности табакокурения, употребления алкогольных напитков |
| 4.6 | Проведение анкетирования по определению распространенности табакокурения, употребления алкогольных напитков | ежегодно 2019-2022 | ГУ «Березинский РЦГЭ» | определение распространенности табакокурения, употребления алкогольных напитков |
| 5. | Здоровье на рабочем месте |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение материального стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни | 2019-2022 | Руководители организаций, учреждений и предприятий, райкомы профсоюзов | привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 5.2 | Рекомендовать оборудование стенда «Здоровый образ жизни» в организациях и предприятиях | 2019-2022 | Райкомы профсоюзов, руководители организаций, учреждений, предприятий | формирование здорового образа жизни; привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 5.3 | Обеспечить информирование работников организации по вопросам здорового образа жизни с приглашением медицинских работников | 2019-2022 | Руководители организаций, учреждений и предприятий, УЗ «Березинская ЦРБ» | формирование здорового образа жизни; привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья |
| 5.4 | Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда | Ежегодно 2019-2022 | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | обеспечение улучшений условий труда |
| 6 | Экология города и здоровое городское планирование |  |  |  |
| 6.1 | Проведение акций: «Чистый лес», «День без автомобиля», «Чистый берег», городских субботников, месячников по благоустройству территорий | Ежегодно 2019-2022 | ГЛХУ «Березинский лесхоз», РКУПП «Березинское ЖКХ», Березинская районная ИПРиООС ГУ «Березинский РЦГЭ», организации, учреждения и предприятия, районные СМИ | привлечение внимания населения к вопросам сохранения здоровой и безопасной экологической среды; уборка лесного массива, территории города |
| 6.2 | Организация реализации проекта «Green Workout» (командный сбор мусора на время, после которого необходимо разделить его по категориям «бумага», «стекло» и «пластик») | Ежегодно 2019-2022 | Березинский РК ОО «БРСМ» | привлечение внимания населения к вопросам сохранения здоровой и безопасной экологической среды; популяризация раздельного сбора мусора; уборка лесного массива, территории города |
| 6.3 | Реализация республиканского проекта «Парк семейных деревьев» (проект подразумевает создание парка (в т.ч. аллеи или сквера) семейных деревьев, где каждый желающий в честь бракосочетания, рождения ребенка и других важных семейных поводов сможет посадить дерево в специально отведенном месте) | 2019-2022 | Березинский РК ОО «БРСМ» (при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, районного исполнительного комитета) | привлечение внимания населения к вопросам сохранения здоровой и безопасной экологической среды |